|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKO | zgo3 | UE+FS_L-kolor |

Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla kontraktu pn.:

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót** | **Termin wykonania** | **Kwota netto (PLN)** |
| 1. | Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej (koncepcja technologiczna i plan zagospodarowania) | 30 dni od daty zawarcia umowy, + 7 dni na akceptację Zamawiającego | Poz.1 tiret pierwszy Wykazu Cen |
| 2. | Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego | 8 tygodni od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektowej | Poz. 1 tiret drugi Wykazu Cen. |
| 3. | Rozpoczęcie robót budowlanych | 7 dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę,  Maks. 150 dni od daty zawarcia umowy. | Suma kwot z:  Poz.1 - tiret trzeci  Poz. 2 Wykazu Cen |
| 4. | Rozruch technologiczny i szkolenie załogi | 6 mies. | Suma kwot z:  Poz.1 - tiret szósty  Poz. 7 Wykazu Cen |
| 5. | Dokonanie końcowego odbioru robót, zakończenie realizacji przedmiotu umowy | Maks.24 mies. od daty zawarcia umowy | Suma kwot z następujących poz. Wykazu Cen:  - poz. 1 tiret czwarty, piąty,,siódmy i ósmy  - poz. 3 – 6 |
| 6. | SUMA |  | Kwota zgodna z sumą wskazaną w Wykazie Cen |

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: