|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |

*Wzór umowy*

**UMOWA Nr .....................**

z dnia .............................2012 r. zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 22.397.000,-PLN posiadającą nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

1. Andrzej Sobolak – Prezes Zarządu,
2. Kazimierz Bączek – Członek Zarządu

zwanym ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą : ....................................................................................................................................

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w….. Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS…/ w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…. pod nr…../.z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości ……. posiadającą nr REGON ……………………. oraz NIP

reprezentowaną przez :

 ............................................................. - ......................................................................

zwanym WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**Definicje**

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. **Przedmiot umowy -** zakres rzeczowy określony w Dokumentacji Zamawiającego stanowiącej integralną część umowy na podstawie, której realizowany jest przedmiot zamówienia.
2. **Dokumentacja** – program funkcjonalno-użytkowy oraz inne dokumenty ustalające

szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy.

1. **Teren budowy/montażu**- przestrzeń, w której prowadzone są roboty montażowe wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.
2. **Harmonogram** – harmonogram finansowo-rzeczowy uwzględniający etapy robót i prac projektowych, ich wartości i terminy wykonania.
3. **Odbiór częściowy** - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót oraz zakres wykonanych robót,
4. **Odbiór końcowy -** protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym z uzyskaniem pozytywnych wyników,w stanie gotowym do eksploatacji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
5. **Wada -** cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót i prac projektowych ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia robót i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac projektowych i robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Wykonawca odpowiedzialny jest nadto względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty lub prace projektowe nie mają właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli roboty lub prace projektowe zostały wykonane w stanie niezupełnym.
6. **Gwarancja, gwarancja jakości -** dokumenty gwarancyjne co do jakości wbudowanych urządzeń i materiałów oraz dokument gwarancyjny co do jakości odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
7. **Podwykonawca -** osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
8. **Siła wyższa** - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
9. **Wykonawca** – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która realizuje przedmiot umowy.
10. **Personel kluczowy** – personel Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, wymieniony w załączniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy).
11. **Inżynier Kontraktu** – podmiot, wyłoniony w innym postępowaniu, odpowiedzialny za zarządzanie procesem inwestycyjnym.

**§ 2.**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
	1. opracowanie projektu technologicznego rozbudowy instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min. 60 000 Mg/rok w cyklu dwuzmianowy,
	2. wykonanie wytycznych budowlanych stanowiących podstawę do zlecenia w ramach innego postępowania przetargowego w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbudowy instalacji sortowni i hali linii do przygotowania paliwa RDF, w tym m.in. w zakresie:
		* 1. fundamentów pod urządzenia,
			2. doprowadzenia zasilania energii elektrycznej do rozdzielnic technologicznych,
			3. otworów technologicznych w istniejących ścianach,
			4. niezbędnych modyfikacji w zakresie istniejącej infrastruktury hali sortowni, likwidacja ewentualnych kolizji,
			5. niezbędnych modyfikacji w zakresie instalacji wentylacji hali sortowni, likwidacja kolizji urządzeń z przewodami wentylacyjnymi, itp.,
			6. dodatkowych ścian oporowych lub ich modyfikacji,
			7. innych wymaganych robót budowlanych związanych z montażem nowego wyposażenia,
			8. minimalnych gabarytów rozbudowywanych hali, lokalizacji bram, otworów itd.
	3. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska uzgodnień, opinii i pozwoleń do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego,
	4. wykonanie, dostawę, montaż nowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami,
	5. przebudowa w wymaganym zakresie istniejącego wyposażenia,
	6. wykonanie instalacji sterowania i wizualizacji nowego wyposażenia sortowni oraz synchronizacja z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji hali sortowni,
	7. przeprowadzenie rozruchów oraz prób końcowych do uzyskania żądanych parametrów technologicznych,
	8. dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji oraz instrukcji wynikających z przepisów BHP i p.poż,
	9. uzyskanie niezbędnych opracowań odnoszących się do realizowanego zakresu, pozwalających Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia, opinie i pozwolenia wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających zakończenie procesu inwestycyjnego i rozpoczęcie eksploatacji instalacji technologicznej sortowania odpadów po modernizacji, w tym m.in.: pozwolenia na użytkowanie, zmiana pozwolenia zintegrowanego,
	10. szkolenie pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi przedmiotu umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
3. Roboty montażowe i prace projektowe , stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z PFU, decyzją pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.
5. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną
6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych, zawierający również terminy i kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy realizacji zadania.
7. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym materiałów do zmiany pozwolenia zintegrowanego.

**§ 3.**

**Obowiązki Stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1. protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan znajdujących się na nim obiektów i urządzeń przeznaczonych do rozbiórki,
	2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji robót montażowych określonych w § 2 umowy,
	3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
	1. przyjęcie terenu budowy,
	2. zagospodarowanie pomieszczenia ( miejsca składowania) na własny koszt,
	3. ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na tym terenie,
	4. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.,
	5. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, PFU, z dokumentacją techniczną, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
	6. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
	7. wykonanie (bez odrębnego wynagrodzenia) przyłącza wodno- kan. oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wodę i energię elektryczną i ponoszenie bieżących kosztów tego zaopatrzenia,
	8. zgłaszania Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, a następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,
	9. zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami § 5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy,
	10. utrzymanie terenu wokół budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
	11. korzystanie z dróg dojazdowych w sposób nie powodujący zakłóceń dla działalności Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.,
	12. codzienne czyszczenie nawierzchni dróg wewnętrznych i zainstalowanie „wycieraczek” dla środków transportowych opuszczających teren budowy,
	13. umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,
	14. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót,
3. Nadzór nad realizacja przedmiotu zamówienia:
4. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia prowadzić będzie Inżynier Kontraktu - …………………….., który wyznaczy nadzór inwestorski inwestycji,
5. Przedstawicielami stron będą:

- Zamawiający: Mirosław Kierecki,

- Inżynier Kontraktu: ……………………….

- Wykonawca: ……………………………..

**§ 4.**

**Ogólne zobowiązania projektowe**

1. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie przez wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria podane w dokumentacji przetargowej.
2. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędne uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym, we wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do upływu okresu rękojmi. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
	* 1. czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), tj.:
* stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
* uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
	+ 1. dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego,
		2. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
		3. udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,
		4. udziału w próbach instalacji i rozruchach,
		5. wizyty na budowie,
		6. doradztwo.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór autorski pełniony będzie przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzącego w skład personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, w trybie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od projektanta pisemnego oświadczenia, iż nie sprzeciwia się on pełnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Jednocześnie Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pisemnego zobowiązania projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, niezależnie od łączących ich stosunków prawnych oraz także po ich ustaniu
4. Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.
5. Projektant, pełniąc nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych, jest zobowiązany do pobytów na Placu Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
6. Do czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie mają postanowienia umowy, w szczególności związane z udzieloną gwarancją oraz przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

**§ 5.**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania prac, powstałe w wyniku jego działań lub zaniechań, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu umowy w wysokości min. 6 000 000 PLN.
3. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginału do wglądu, to Zamawiający ubezpieczy umowę na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Żadna umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców, a także osób, którymi Wykonawca posłużył

się do wykonania umowy, niezależnie od rodzaju łączącego ich stosunku prawnego. W szczególności nie może być podstawą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub

jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika budowy ani też

podwykonawców.

1. Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej umowy nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego, powstałych w

wskutek błędów lub pominięć projektowych.

**§ 6.**

## Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, PFU i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane i prace projektowe na warunkach określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące kompletną dokumentację projektową posiadają niezbędne

uprawnienia i kwalifikacje.

1. Wykonawca oświadcza, że kompletna dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego niezbędne do realizacji umowy

**§ 7.**

**Termin realizacji Umowy**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach (dniach kalendarzowych):
	* 1. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych wytycznych budowlanych w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
		2. termin wykonania projektu technologicznego – 30 dni od daty zawarcia umowy,
		3. uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologicznego – max do 14 dni od dnia przekazania projektu Zamawiającemu,
		4. ostateczne wytyczne budowlane do firmy Wykonawczej rozbudowy hali sortowni – 7 dni od daty uzgodnienia projektu technologicznego z Zamawiającym,
		5. termin przekazania placu budowy – 7 dni od dnia zakończenia robót budowlanych przy rozbudowie hali sortowni,
		6. rozpoczęcie robót – max w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy,
		7. roboty demontażowe starej i montażowe nowej instalacji wraz z rozruchami wstępnymi – do 5 miesięcy,
		8. rozruch technologiczny (na odpadach) i szkolenie załogi – min. 1 miesiąc.
2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.
3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF), stanowiącym załącznik do umowy.
4. Ewentualne zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów wskazanych w HRF będą wymagały zmiany umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§ 8.**

## Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór robót

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie:
2. 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,
3. 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji

elektronicznej,

1. 1 egz. dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,
2. 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej,
3. oświadczenia, że opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
5. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót montażowych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. W odbiorach uczestniczyć będą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inżyniera Kontraktu.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1. dokumentacji powykonawczej,
2. protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,
3. protokołów badań, pomiarów,
4. gwarancji,
5. aprobat technicznych,
6. atestów i certyfikatów jakości,
7. deklaracji zgodności z PN,
8. pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy

5. Odbiory, o których mowa w ust. 2, oprócz robót zanikowych i ulegających zakryciu, zostaną

 przeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inżynier Kontraktu.

6. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin liczony od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt jego doręczenia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru, o czym informuje Wykonawcę drogą elektroniczną.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający odmówi potwierdzenia odbioru końcowego.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia potwierdzenia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany

 po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

10. Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

 1) nadające się usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru części przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

 a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w umowie,

 c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy ( lub jego części) po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

11. Zapis § 8 ust. 10 nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych.

**§ 9.**

**Prawa autorskie**

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego.
2. Z chwilą przekazania dokumentów wskazanych w ust. 1 lub poszczególnych ich części w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji obejmujących, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczególności prawo do: utrwalania, zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.
3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2 nie będzie ograniczone zakresem czasowym ani terytorialnym.
4. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego nieodpłatnie autorskich praw zależnych.
5. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwał się będzie wyłącznie legalnym

oprogramowaniem komputerowym, posiadającym stosowne licencje.

**§ 10.**

**Wynagrodzenie i sposób rozliczenia**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… netto zł, plus należny podatek VAT w wysokości…………….. %. Wynagrodzenie ogółem brutto wynosi …………………., słownie: ……………………………………………………………………………………… brutto, w tym za poszczególne elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta………………………………………………………………………………………..
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową.
4. Wysokość wynagrodzenia:

- za prace projektowe nie może przekroczyć 5% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto,

- za prace rozruchowe nie może przekroczyć 3% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto,

- określona fakturą końcową winna być nie niższa niż 7% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto.

1. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru.
2. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zamówienia wraz z pozytywnym protokołem odbioru, oraz w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostały przy pomocy podwykonawcy – zgodnie z zasadami określonymi w § 12.
3. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia do 15% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto to jest kwoty ………………zł.
4. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez

Wykonawcę, w którym wskaże on zakres zakupu maszyn, urządzeń lub zakończonego etapu robót zgodnie z HRF, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej całkowitego rozliczenia, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurą w ust 8 do wysokości wskazanej w ust. 7.
2. Zaliczkę można otrzymać najwcześniej po zatwierdzeniu projektu technologicznego.
3. Zaliczkę należy rozliczyć, wystawiając fakturę częściową na dany zakres, w terminie 4 miesięcy od otrzymania zaliczki.
4. W przypadku gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w terminie określonym w ust. 11, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego nie rozliczonej części zaliczki.
5. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust.12 Wykonawca

wnosi zabezpieczenie w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu płatności faktury, o której mowa w ust.8.

1. Zabezpieczenie – zależności od formy w jakiej zostało wniesione – podlega zwrotowi w całości lub w odpowiedniej części w terminie 30 dni licząc od daty rozliczenia zaliczki lub upływu terminu określonego w ust. 11.

**§ 11.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w dniu … w formie ………………..................……………………………… w wysokości: 10 % wynagrodzenia ogółem brutto umowy określonej w § 10 ust. 1 tj. ......………………….......……………………zł
2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości
3. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za należyte wykonanie zadania rozumie się wykonanie zgodnie z umową robót oraz usunięcie w nich ewentualnych wad wskazanych w protokole odbioru końcowego.
4. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

**§ 12.**

**Podwykonawstwo**

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.
3. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.
4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  2, 3 i 4.
6. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:
	1. informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,
	2. udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,
	3. informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:
	1. wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub
	2. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

**§ 13.**

**Zmiana umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
	* 1. zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa po dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy, a cena netto pozostanie bez zmian,
		2. zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków,
		3. w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po zawarciu umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do umowy,
		4. w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące w zakresie realizacji PO IiŚ,
		5. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,
		6. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:
		7. wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujących się co najmniej 7 dni,
		8. siły wyższej,
		9. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu albo innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
		10. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,
		11. zmiany terminu wykonania umowy wynikłej z przyczyn nieprzewidzianych po zawarciu umowy,
		12. zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,
		13. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
		14. zmiany pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty **Wykonawcy.**
2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

**§ 14.**

**Zmiana personelu Wykonawcy**

* + - 1. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę.
			2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących przypadkach:
	1. jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
	2. nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;
	3. jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
		+ 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy.
			2. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel kluczowy, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
			3. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy.
			4. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, na następujących warunkach:
	4. terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego,
	5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,
	6. wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.

**§ 15.**

**Rękojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji i rękojmi na nowe wyposażenie będące przedmiotem umowy ustala się na 36 miesięcy, z których pierwsze 12 miesięcy oznacza Okres Zgłaszania Wad. Na wyposażenie wykorzystane do rozbudowy ( istniejące: przenośniki, urządzenia, kabiny sortownicze, instalacja sprężonego powietrza, kompletny system sterowania i wizualizacji oraz konstrukcje stalowe) udziela się gwarancji 12-miesięcznej. Termin rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady.
5. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu pisemnym przez Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie reagować na zgłoszenie Zamawiającego i podejmować niezbędne działania nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty zgłoszenia. Maksymalny czas przybycia serwisu Wykonawcy do miejsca posadowienia instalacji wynosi 72 godziny licząc od daty zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inny termin. Maksymalny czas usunięcia awarii, bądź przywrócenia prawidłowej pracy instalacji strony określają na 14 dni licząc od daty zgłoszenia.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót stosowanych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmówi podjęcia wymaganych czynności bądź pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w ust.5, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie niezbędnych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

**§ 16.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

1. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje

Zamawiającemu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1. wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
2. wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez

okres dwóch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

1. wykonawca nie realizuje zamówienia, mimo wcześniejszego pisemnego wezwania do należytego wykonania swoich obowiązków umownych, zgodnie z umową, ofertą i

dokumentacją robót,

1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub ogłoszono jego upadłość.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy,
5. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnego ograniczenia i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

**§ 17.**

**Kary umowne**

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za zwłokę w ukończeniu określonego elementu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za ten element, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary może nastąpić poprzez

potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

1. za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

2. Ustala się górną granicę kar – 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 1.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania

 uzupełniającego.

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia

 wady.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

**§ 18.**

**Siła wyższa**

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu, pod

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

**§ 19.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone - za wyjątkiem odmiennych postanowień umowy - jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Gać 90, 55-200 Oława

Wykonawca:

*Nazwa wykonawcy:*

*Adres:*

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1. SIWZ dla Kontraktu 2 Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Budowa części mechanicznej MBP ( II etap),
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Kontraktu,
3. Oferta Wykonawcy,

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonaniu umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**