|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKO | zgo3 | UE+FS_L-kolor |

Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla kontraktu pn.:

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.

Budowa części mechanicznej MBP ( II etap)”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót** | **Termin wykonania** | **Kwota netto (PLN)** |
| 1. | Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych wytycznych budowlanych | 14 dni od daty zawarcia umowy | Poz.1 tiret pierwszy Wykazu Cen |
| 2. | Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologicznego | 30 dni od daty zawarcia umowy + 14 dni na uzgodnienie projektu przez Zamawiającego  | Poz. 1 tiret drugi Wykazu Cen.  |
| 3. | Ostateczne wytyczne budowlane do rozbudowy hali sortowni | 7 dni od daty uzgodnienia projektu technologicznego | Poz. 1 tiret trzeci Wykazu CenKwota za l.p. 1, 2 i 3 nie może przekroczyć 5% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto |
| 4. | Przerwa technologiczna – roboty budowlaneRoboty warsztatowe, zakupy urządzeń | Ok. 6 miesięcy  | Suma kwot z:Poz. 1 tiret czwarty Wykazu CenPoz. 5 Wykazu Cen |
| 5. | Roboty montażowe | Rozpoczęcie do 9 dni od zakończenia robót budowlanych przy rozbudowie hali sortowni,Montaż- maks. 3 miesiące  | Suma kwot z:Poz.2, 3 i 4 Wykazu Cen |
| 4. | Rozruch technologiczny i szkolenie załogi | min. 2 miesiące | Kwota nie wyższa niż 3% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto |
| 5. | Dokonanie końcowego odbioru robót, zakończenie realizacji przedmiotu umowy | Maks.19 mies. od daty zawarcia umowy | Kwota nie niższa niż 7% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto |
| 6. | SUMA |  | Kwota zgodna z sumą wskazaną w Wykazie Cen = wysokości wynagrodzenia ogółem netto |

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: